## Sheet1
Program | Bileşen | Eylem (Tedbir) No | Eylem Adı | Sorumlu Kuruluş | Perf. Göstergesi | İlgili Kuruluşlar | Başlangıç- Bitiş Yılı | Maliyet | Açıklama | Kurum Görüşü (Kurum görüşünü açık ve anlaşılabilir ve kısa şekilde ifade ediniz- Çıkarılması gereken eylem önerinizi açıkca ifade ediniz)
1.16 Program | 2. Bileşen | 1 | Akredite Ar-Ge merkezlerinde in silico ilaç tasarımı (moleküler modelleme, moleküler dinamik-mekanik v.b.) çalışmaları yapacak departmanları kurulacaktır. | Sağlık B. ve bağlı kuruluşlar |  | BSTB Kalkınma B. Maliye B., Ekonomi B., TÜBİTAK, YÖK Üniversiteler
1.16 Program | 2. Bileşen | 2 | Araştırma laboratuarlarından yararlanma imkanlarının artırılması sağlanacaktır. | TÜBİTAK Milli Eğitim Bakanlığı | İlgili alanda çalışan üniversitelerin en az %50'si ile protokol imzalanması | Üniversiteler |  |  | Gerek üniversitelerin gerekse TÜBİTAK gibi kamu kuruluşlarının sahip olduğu yüksek bilimsel ve teknik altyapıya sahip kurumların araştırma laboratuarı imkanlarından sanayi kuruluşlarının daha fazla yararlanmasına olanak sağlayacak mekanizmaların (üniversite-sanayi işbirlikleri benzeri) kurulması ve güçlendirilmesi yurtdışından gelecek araştırmacıların çalışmalarına devam edebilmesi ve sahip oldukları bilgi birikimini somut çıktılara dönüştürebilmeleri için imkan tanıyacaktır.
1.16 Program | 2. Bileşen | 3 | Araştırmacı kariyeri planlanlamasının yapılması ve böylelikle sektörün gereksinimlerine cevap verebilecek nitelikte insan gücünün yetiştirilmesi sağlanacaktır. | YÖK | "Araştırmacı" kariyerine sahip bilim insanı sayısı Mültidisipliner programların sayısı Yurtdışı araştırma merkezleri ve üniversiteler ile yapılan işbirliği anlaşmaları sayısı | Sağlık B. MEB, Üniversiteler, TÜBİTAK, BSTB, ÇSGB, Dışişleri B. İlaç Sektör Temsilcileri, TTB TEB Mesleki Yeterlilik Kurumu Devlet Personel Başkanlığı | Mayıs 2014 - Sürekli |  | 1) İlköğretimden başlayarak sorgulayıcı, araştırıcı davranışın ve takım çalışmasının özendirilmesi ve lisans eğitiminden itibaren "araştırmacı" kariyeri planlanlamasının yapılması 2) İlaç araştırmalarında temel bilimlerin öneminin tesis edilmesi, temel bilimlere ağırlık veren mültidisipliner bir eğitim yapısının geliştirilmesi; disiplinlerarası programların geliştirilmesi / özendirilmesi 3) Üniversitelerin ilgili fakültelerine (Eczacılık, tıp, fen, veterinerlik, mühendislik) ve meslek lise ve yüksekokullarına bağlı bölümlerinde, sektörün gereksinimleri doğrultusunda, özellikle Ar-Ge faaliyetleri için gereken teknolojiyi üretip kullanabilecek insan gücünü yetiştirmek için müfredatın düzenlenmesi ve yeni programların açılması; Eczacılık fakültelerinde ilaç mühendisliği ve ilaç tasarımı vb. bilim dallarının kurulması 4) Yurtdışında araştırma merkezleri ve üniversiteler ile karşılıklı işbirliği anlaşmaları yapılması ve yuksek lisans ve doktora öğrencilerinin eğitimlerinin desteklenmesi; süreli misafir öğretim görevlilerinin gelmesinin sağlanması 5) İlaç sektöründe istihdam edilen yaygın mühendislik mesleklerinin üniversite eğitimleri sırasında eczacılık fakültelerinden ders alması veya eczacılıkla ilgili derslerin seçmeli olarak bu fakültelerin programlarına eklenmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır. | Türkiye’deki yetkin insan gücünün küresel Ar-Ge çalışmalarına entegrasyonuna yönelik yol haritası belirlenmesi çalışmaları yürütülecektir.
1.16 Program | 2. Bileşen | 4 | Araştırmacıların eş ve çocuklarına ücretsiz dil eğitimleri verilmesi sağlanacaktır. | Milli Eğitim Bakanlığı | Özel Dil Okullarında eğitim gören öğrenci sayısına göre konulacak yüzdesel limit (Örnek:%1) |  |  |  | Yurtdışından gelecek yabancı araştırmacıların eş ve çocuklarına (gerekiyorsa kendilerine) ücretsiz Türkçe eğitimlerinin verilmesi kendilerinin ülkemizdeki yaşam standartlarını artırıcı ve günlük hayatlarını kolaylaştırıcı bir etki yaratacaktır. Ayrıca uzun süre yurtdışında bulunan Türk araştırmacıların çocuklarının ve eşleri yabancı ise eşlerinin Türkçe konuşma seviyeleri çok düşük olabilmektedir. Özellikle okul çağında olan çocuklar için bu durum ciddi sıkıntılar yaratabilmektedir. Sağlanacak ücretsiz Türkçe eğitimleri ile çalışanların çocuklarının eğitimlerinin de aksamadan devam etmesi sağlanacaktır.
1.11 Program | 1. Bileşen | 5 | Ar-Ge Projelerinden elde edilen ürünlerin ticarileştirilmesinin ve uluslararası marka oluşturması desteklenecektir. | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK | Ticarileştirilen ürün sayısının verilen destek sayısına oranı | İlgili Bakanlıklar | 2014–2018
1.16 Program | 2. Bileşen | 6 | Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge Merkezi dışında geçirdiği sürelerin hesaplanması konusuyla ilgili olarak, merkez dışında Ar-Ge faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen giderler ve ücretlerin destek ve teşvikler kapsamına alınmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. | MALİYE BAKANLIĞI, BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI |  | TÜBİTAK, KOSGEB, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU, TOBB, ÜNİVERSİTELER | 2014 |  | Ar-Ge merkezi personeli çeşitli nedenlerle Ar-Ge ve yenilik faaliyelerinin devamı olarak Ar-Ge merkezi dışına çıkmaktadır. Buna göre, üretim hattına gidilmesi, üniversite ziyaretleri gerçekleştirilmesi, eğitim, konferans gibi nedenlerle Ar-Ge merkezi dışında geçirilen sürelerin de 5746 sayılı Kanun'da yer alan destek ve teşviklere konu edilmesi sağlanacaktır.
1.11 Program | 4. Bileşen | 7 | Bireysel Katılım Sermayesi Sistemine ilişkin farkındalık seminerleri düzenlenecektir. | Hazine Müsteşarlığı | Yılda en az 10 etkinlik düzenlenmesi | TOBB, KOSGEB, Akredite iş meleği ağları | 2014 – 2018
1.16 Program | 2. Bileşen | 8 | Biyolojik ve Biyoteknolojik/Biyobenzer ürünlerin geliştirilmesi için yatırım ortamı iyileştirilecek ve destek politikaları geliştirilecektir. | SAĞLIK BAKANLIĞI, TÜBİTAK, SGK | İlaç ve tıbbi cihazda ihracatın ithalatı karşılama oranı | BSTB. E. B. K. B., M. B., KİK | SÜREKLİ |  | 1)Firmalarımızın biyobenzer ürün geliştirme kapasitesi bulunmakla beraber sınırlı sermaye birikimi göz önüne alındığında yüksek riskli Ar-Ge faaliyetlerine kaynak aktarmaları güçtür. Bu nedenle, dünyada olduğu gibi, bu ürünlerin kamu kaynaklı fonlarla desteklenmesi gerekmektedir. Örneğin biyoteknoloji alanında büyük ivme yakalayan Latin Amerika ülkelerinde kamu desteği toplam kaynakların içinde %60 oranındadır. 2)Dünyanın en büyük aşı alıcılarından BM'nin UNICEF kuruluşunun aşı arz güvenliğini sağlamak ve potansiyel yatırımcıları çekebilmek için uyguladığı sistemin Türkiye'deki aşı ihalelerinde de uygulanması önerilmektedir. Buna göre, Sağlık Bakanlığı tarafından açılan aşı ihalelelerinde önceden kalite onayı almış veya başvuruda bulunmuş ancak fiyatı makul bir seviyede yüksek kalmış üreticilere de bir miktar sipariş verilmesi önerilmektedir. Böylece, üretim yapmış ancak fiyat nedeniyle ihaleyi kaybeden üreticilerin pazardan çekilmeleri önlenerek arz çeşitliliği ve güvenliği sağlanmış olabilecektir. | 1)Firmalarımızın sınırlı sermaye birikimi göz önüne alındığında yüksek riskli Ar-Ge faaliyetlerine kaynak aktarmaları güçtür. Biyoteknoloji gibi yüksek maliyetli ve yüksek riskli projelerde bilimsel temelli yaklaşımlar ve yüksek katma değerli ürün geliştirmek için ürün geliştirme basamakları kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, diğer ülke örneklerinde olduğu gibi, bu ürünlerin kamu kaynaklı fonlarla desteklenmesi gerekmektedir. Örneğin biyoteknoloji alanında büyük ivme yakalayan Latin Amerika ülkelerinde kamu desteği toplam kaynakların içinde %60 oranındadır. 2)Dünyanın en büyük aşı alıcılarından BM'nin UNICEF kuruluşunun aşı arz güvenliğini sağlamak ve potansiyel yatırımcıları çekebilmek için uyguladığı sistemin Türkiye'deki aşı ihalelerinde de uygulanması önerilmektedir. Buna göre, Sağlık Bakanlığı tarafından açılan aşı ihalelelerinde önceden kalite onayı almış veya başvuruda bulunmuş ancak fiyatı makul bir seviyede yüksek kalmış üreticilere de bir miktar sipariş verilmesi önerilmektedir. Böylece, üretim yapmış ancak fiyat nedeniyle ihaleyi kaybeden üreticilerin pazardan çekilmeleri önlenerek arz çeşitliliği ve güvenliği sağlanmış olabilecektir. Yüksek katma değerli biyobenzer ürün geliştirmek için yatırım yapan firmaların, çeşitli faktörlere bağlı oluşabilecek haksız rekabetinin engellenmesi adına geri ödeme sisteminde yüksek katma değerli yerli üretimin desteklenmesine yöenlik çalışmalar yapılmalıdır. Yatırımcılaın yüksek bütçeli global biyobenzer ürün gelişimi için Türkiye'de de önlerini görebilmeleri adına çalışmalar gerçekleştirilmelidir.
1.16 Program | 2. Bileşen | 9 | Biyoteknolojik ürünlerin geliştirilmesi sürecinde, ana hücre bankası için öncelikli olarak, ABD’deki ATCC benzeri tek bir akredite merkezi kurulacaktır. (Eylemin adı ve ilgili açıklamanın yeniden değerlendirilmesinde fayda görülmektedir.) | Sağlık B. |  | BSTB Kalkınma B. Maliye B., Ekonomi B., TÜBİTAK, YÖK Üniversiteler |  |  | Biyoteknolojik ürünlerin geliştirilmesinde, akredite analiz laboratuvarlarının kurulması önemli bir önkoşuldur, zira ürünün kalitesinin akredite edilmiş bir laboratuvarda immunojenisite ve diğer analizler uyarınca test edilmesi ile ürün geliştirmesinde olabilecek hataların önceden tespit edilmesi ve önlenmesi sağlanmaktadır. | Eylemin adı ve ilgili açıklamanın yeniden değerlendirilmesinde fayda görülmektedir. ATCC gibi bir kurum, global anlamda hücre ihtiyacını karşılayabilme kapasitesindedir. Türkiye'nin endüstriyel açıdan öncelikli olarak böyle bir merkeze ihtiyacı olmadığı düşünülmektedir. ATCC'den hizmet alınması bu tür projelerde yapılan harcamalara kıyasla oldukça düşük bir maliyet gerektirecektir. Eylem planında belirtilen immunojenisite ve biyoteknolojik ürünler için yapılan testlerin akredite merkezlerde yapılması, ATCC'den bağımsızdır. (Bu tür merkezin müşterilerinin kimler olacağı, ne tür alımlar yapacağının ve bu tür merkez için harcanan maliyetler ile verilecek hizmetin bedelinin planlama öncesinde ayrıntılı değerlendirilmesi faydalı olacaktır.)
1.11 Program | 1. Bileşen | 10 | Büyük bir kısmı ithal edilen nükleer, termik ve hidroelektrik santrallerinde kullanılan makine teçhizatının ülkemizde imal edilmesi teşvik edilecektir. | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı |  | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, TÜBİTAK, Makine İmalatçıları Birliği, İlgili STK’lar, | 2014-2018 |  | Santral yapımında kullanılan ekipmanların birçoğu ithalatla karşılandığından yerli kaynaklarla karşılanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda kömür rezervlerine uygun termik santral tasarım ve imalat teknolojilerinin yerli sanayiye kazandırılması için TÜBİTAK MAM’da yürütülen 'MİLTES-Milli Termik Santral Teknolojilerinin Geliştirilmesi' projesi bulunmaktadır.
1.16 Program | 2. Bileşen | 11 | Deney hayvanları ünitelerinin / laboratuvarlarının açılması, gerekli personelin istihdamı ve akreditasyonları sağlanacaktır. | Gıda, Tarım ve Hayvancılık B. Orman ve Su İşleri B. |  | Sağlık B. Kalkınma B. BSTB Maliye B. Ekonomi B., TÜBİTAK, YÖK Üniversiteler | Haziran 2014- Mayıs 2015
1.16 Program | 2. Bileşen | 12 | Girişimcilere destek sağlayan mevcut programların etkilerinin ve sorunlarının tespiti ardından bu sorunlara çözüm getirecek bir girişimci destek mekanizması tasarlanması ve sorumlu kurum tarafından tek elden yönetilmesi sağlanacaktır. | BSTB | Girişimci destek mekanizması tasarlanması ve uygulanması | Maliye B. Ekonomi B. Sağlık B. Hazine M. TÜBİTAK, YÖK KOSGEB İlaç Sektör Temsilcileri, Üniversiteler | Nisan 2014 -Sürekli |  | 1) Başarılı ülke örneklerinin incelenmesi 2) Girişimcilerin yürüttüğü programlarda yaşadıkları sorun, eksiklik ve aksaklıkları tüm paydaşlarla şeffaf olarak paylaşması 3) Ülke uygulamaları ve TR mevcut durum analizi sonrasında, programlarda tespit edilen mevzuat aksaklıklarının ve bürokratik engellerin çözümlenmesi ve etkin bir mekanizma tasarlanması için tüm paydaşların katılımıyla uygulama planının ivedilikle hazırlanması
1.16 Program | 2. Bileşen | 13 | Güçlü bir ulusal biyomedikal ilaç araştırma kapasitesinin geliştirilebilmesi için üniversite ve ilaç endüstrisi arasında yakın, etkin ve sinerjik bir işbirliği kurulmasının sağlanması için gerekli platformların oluşturulması / mekanizma tasarımı ve yasal düzenlemelerin yapılması | BSTB YÖK | Platform(lar)un oluşturulması ve araştırma programlarının başlatılması | Sağlık B. Kalkınma B. Maliye B., Ekonomi B, TÜBİTAK, TOBB Üniversiteler, İlaç Sektörü İlaç Sektör Temsilcileri | Mayıs 2014-Sürekli |  | 1) İlaç araştırmalarında üniversite ve sanayi işbirliğinde etkin ve başarılı ülke uygulamalarının incelenmesi 2) Türkiye’ye uygun bir üniversite - sanayi işbirliği modelinin tasarımı ve finansal olarak sürdürülebilirliğinin sağlanması 3) Çok paydaşlı (üniversite, kamu, İlaç sektörü firmaları) araştırma programlarının başlatılması 4) Biyomedikal ilaç araştırmaları ve inovasyonun özendirilmesi, bu konuda üniversite ve sanayi işbirliğinin altyapı desteğinin sağlanması için gerekli mevzuatın revize edilmesi / hazırlanması
1.11 Program | 1. Bileşen | 14 | Hidrokarbon aramacılığı kapsamında yerli imalat oranı artırılacaktır. | TPAO | Hidrokarbon aramacılığı kapsamında yerli imalat oranı | BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, TÜBİTAK | 2014-2018 |  | Yurtiçi üretici ve teknoloji geliştirebilecek kurum ve kuruluşlarla ortak projeler yapmak.
1.11 Program | 1. Bileşen | 15 | İlaç araştırmaları tematik kümelenmesi için etkin işleyen bir küme mekanizması tasarımı ve kümelenme için kolaylaştırıcı /destekleyici yasal düzenleme ve teşvik mekanizmalarının uygulamaya koyulması sağlanacaktır. | Kalkınma B., BSTB | Tematik küme oluşumu ve destek/teşvik uygulaması | Sağlık B. Maliye B., Ekonomi B., Hazine M. TÜBİTAK, TYTDA YÖK, Üniversiteler, İlaç Sektör Temsilcileri, TOBB | Mayıs 2014- 2015 |  | 1) İlaç araştırmaları kümelenmeleri hk. başarılı ülke / eyalet örneklerinin incelenerek Türkiye’ye uygun bir kümelenme modelinin tasarlanması ve finansal olarak sürdürülebilirliğinin sağlanması; 2) Tematik kümelenme teşviklerine yönelik programlar hk. başarılı ülke / eyalet örneklerinin incelenerek Türkiye’ye uygun bir ilaç sanayi küme destek/teşvik mekanizmasının tasarlanması 3) Kümelenmede yeralması gereken birim, kurum ve kuruluşların, rollerinin ve ilişkilerinin saptanması; kurumsal yönetiminin sağlanması 4) Danışma Kurulu ve/veya ilaç araştırmaları konusunda yetkin bir üniversite ve/veya bağımsız bir think tank'in bu kümelenmeye gerektiğinde destek vermesi 5) Yönetimde akademi ve sektör temsiliyetinin sağlanması 6) İlaç Ar-Ge çalışmaları niteliği gereği, Ar-Ge çalışmaları yürütülen mevcut yapıların (üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, araştırma merkezleri gibi) bu kümelenmeyle işbirliğinin sağlanması ve desteklenmesi
1.16 Program | 2. Bileşen | 16 | İlaç araştırmalarında mevcut durumu tespiti için özel sektör, kamu, üniversiteler ve araştırma merkezlerini kapsayan bir Ar-Ge envanteri çıkarılması ve yıllık bazda güncellenmesi sağlanacaktır. | BSTB | Envanter çalışmasının tamamlanması | Sağlık B. Kalkınma B., Maliye B., EB, TÜBİTAK, YÖK, Üniversiteler, İlaç Sektör Temsilcileri | Nisan 2014-2015 |  | 1) Yapılacak Ar-Ge envanter çalışmasının: - Altyapı / Fiziki şartlar - İnsangücü - Teşvik ve destekler - Mevzuat - Yürütülmekte olan ilaç Ar-Ge çalışmaları - İşbirlikleri - Son 10 yıldır sağlanan ilaç Ar-Ge destek ve teşviklerinin konuları ve fayda/maliyet analizi bilgilerini içermesi 2) Verilerin yıllık bazda güncellenmesi 3) Gerekli bilgi işlem altyapısının kurulması ve veri kullanım şartlarının belirlenerek toplum ilgili kuruluşların kullanımına açılması
1.16 Program | 2. Bileşen | 17 | İlaç Ar-Ge çalışmaları niteliği gereğince, ilaç Ar-Ge çalışmaları yürütülen mevcut yapıların da (üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, araştırma merkezleri gibi) sağlık serbest bölgesi statüsündeki destek ve teşviklerden yararlanması için gerekli düzenleme ve mevzuat değişikliklerinin yapılması sağlanacaktır. | Sağlık B. ve bağlı kuruluşlar | Düzenlemede değişiklik yapılması | Kalkınma B. Maliye B., Ekonomi B, TÜBİTAK, TKHK THSK TYTDA YÖK, Üniversiteler, İlaç Sektör Temsilcileri, TOBB | Eylül 2014 -Ekim 2014 |  | İlaç Ar-Ge çalışmaları niteliği gereğince, Ar-Ge çalışmaları yürütülen mevcut yapıların da (üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, araştırma merkezleri gibi) sağlık serbest bölgesi statüsündeki destek ve teşviklerden yararlanması için gerekli düzenleme ve mevzuat değişikliklerinin yapılması | 35 ve 17 benzer
1.16 Program | 2. Bileşen | 18 | İlaç Ar-Ge merkezlerinin uluslararası akreditasyonunu yapacak etkin bir yapı kurulması veya TÜRKAK'ın bu alandaki yetkinliğinin artırılarak bu görevi üstlenmesi sağlanacaktır. | Sağlık B. ve bağlı kuruluşlar | İlaç Ar-Ge merkezlerinin uluslararası akreditasyonunun yapılması | TÜRKAK Kalkınma B., Maliye B., EB, TÜBİTAK, Üniversiteler | Haziran - Aralık 2014
1.16 Program | 2. Bileşen | 19 | İlaç Ar-Ge’si alanında çalışan Türk bilim insanlarının tersine beyin göçü ile Türkiye'ye dönmesinin desteklenecektir. | YÖK Sağlık B. ve bağlı kuruluşlar | Tersine beyin göçü ile Türkiye'ye dönmesi sağlanan bilim insanı sayısı | TÜBİTAK, BSTB, ÇSGB, İlaç Sektör Temsilcileri, TTB Üniversiteler Devlet Personel Başkanlığı | Eylül 2014 - Sürekli |  | Yurtdışındaki Türk bilim insanlarının, araştırma alanlarının ve çalışmalarının bir envanterinin çıkartılması ve bu çalışma birikimlerinden Türkiye'de istifade etmek üzere tersine beyin göçünün desteklenmesi; bu amaçla gerekli bilimsel, bürokratik, akademik ve finansal koşulların yaratılarak Türkiye'nin cazibesinin arttırılması
1.16 Program | 2. Bileşen | 20 | İlaç etkin maddesinin sentezlenmesi ve üretilmesine yönelik farmasötik kimya alanlarınında yanı sıra ilaç ürünlerinde kullanılan yardımcı malzemeler, solvanlar ve benzeri kimyasallara yönelik Ar-Ge çalışmaları yapılacaktır. | SAĞLIK BAKANLIĞI, EKONOMİ BAKANLIĞI |  | İlaç sanayi kuruluşları, ilaç firmaları, üniversiteler, | 2016 |  | Başlıkta ifade edildiği gibi sürdürülebilir Ar-Ge, üretim, ticarileştirme için ilaç etkin maddesinin Türkiye'de üretim oranının artırılmasına destek amacıyla bu alanda çalışma yapılması önerilmektedir. Bunun sonucunda ülkemizin ithalata olan bağımlılığının azaltılması hedeflenmelidir. | Sadece ilaç hammaddesi değil, ilaç hammaddesi ve ilaç ürününde kullanılan yardımcı malzemelerin, solvanların ve benzeri kimyasalların ülke içerisinde üretilebilmesi için çalışmaların yapılması önem arz etmektedir.
1.16 Program | 2. Bileşen | 21 | İlaç sektörünün Ar-Ge faaliyetleri için gereken teknolojiyi kullanabilecek insan gücünü yetiştirmek amacıyla üniversitelerin ilgili fakültelerine (Eczacılık, tıp, fen, veterinerlik, mühendislik) ve meslek yüksekokullarına bağlı bölümlerinde lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitimin iyileştirilmesi amaçlı yapılandırmanın yapılması, sanayi ile etkileşimin artırılması, yeni bölümlerin açılması ve gerekli müfredat düzenlemelerinin yapılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. | Üniversiteler,YÖK | İlaç sektöründe çalışan sayısı | SAĞLIK BAKANLIĞI, BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI, MEB, STK, ÜNİVERSİTELER | SÜREKLİ |  | Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunca oluşturulacak bir komisyon tarafından ilaç araştırmalarında bir gereksinim olan multi disipliner bir yapının kurulması, İlgili eğitim kademelerine bağlı bölümlerde lisans ve lisansüstü düzeylerde ilaç mühendisliği ve ilaç üretim teknisyenliği gibi bölümlerin/programların yaygınlaştırılması, vb. | Yeni bölümlerin kurulması yerine, mevcut bölümlerin etkin kullanılması ve bu yapılanmada endüstrinin aktif yer alması, gerek ihtiyaçlar gerekse de endüstri deneyiminin paylaşılarak, ihtiyaçlar çerçevesinde yapılanma çalışmaları daha faydalı olacaktır.
1.16 Program | 2. Bileşen | 22 | İlaç ve biyoteknoloji değer zinciri ve maliyet yapısı gözönünde bulundurularak bu alanlar özelinde destek ve teşvikler ile girişim finansman mekanizması tasarlanması ve etkin yönetiminin sağlanacaktır. | BSTB; Sağlık B. | İlaç sektörü girişim finansman mekanizması tasarımı | Kalkınma B., Maliye B. Ekonomi B. Hazine M. TÜBİTAK, YÖK KOSGEB TYDTA TTGV İlaç Sektör Temsilcileri, Üniversiteler | Mayıs 2014 - Ocak 2015 |  | 1) Ülke örnekleri incelenerek ilaç ve biyoteknolojik araştırma ve üretim süreçleri özelinde değer zinciri, araştırma süresi ve maliyet yapısı açısından detaylı analizi sonrasında bir teşvik /destek ve finansman mekanizması tasarlanması 2) Girişimcilere destek sağlayan mevcut programların etkilerinin ve sorunlarının tespiti ardından bu sorunlara çözüm getirecek bir teşvik / destek mekanizması tasarlanması ve belirlenecek sorumlu kurum tarafından tek elden yönetilmesi 3) İlaç araştırmalarının özelinde destek, teşvik ve hibe miktar, süre ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi 4) Küçük ve orta ölçekli araştırma kuruluşlarının temel araştırmalarının desteklenmesi için hükümetin girişim sermaye fonu kurması 5) Uluslararası özel girişim sermaye fonlarının Türkiye’deki ilaç araştırma girişimleri ile buluşması için gerekli tanıtım ve desteğin sağlanması | 1) Ülke örnekleri incelenerek ilaç ve biyoteknolojik araştırma ve üretim süreçleri özelinde değer zinciri, araştırma süresi ve maliyet yapısı açısından detaylı analizi sonrasında bir teşvik /destek ve finansman mekanizması tasarlanması 2) Girişimcilere destek sağlayan mevcut programların etkilerinin ve sorunlarının tespiti ardından bu sorunlara çözüm getirecek bir teşvik / destek mekanizması tasarlanması ve belirlenecek sorumlu kurum tarafından multidisipliner bir yapı ile tek elden yönetilmesi 3) İlaç araştırmalarının özelinde destek, teşvik ve hibe miktar, süre ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi 4) Küçük ve orta ölçekli araştırma kuruluşlarının temel araştırmalarının desteklenmesi için hükümetin girişim sermaye fonu kurması 5) Uluslararası özel girişim sermaye fonlarının Türkiye’deki ilaç araştırma girişimleri ile buluşması için gerekli tanıtım ve desteğin sağlanması, bu konuda destekleyici politikalar
1.16 Program | 2. Bileşen | 23 | İlaç ve tıbbi cihaz araştırmaları özelinde değer zincirinin / sürecin tüm aşamalarını gözeten ve kapsayan teşvik ve finansman mekanizmaları tasarımı ve ilgili düzenlemelerin gerçekleştirilecektir. | BSTB Sağlık B ve bağlı kuruluşlar | Süreç analizi yapılması ve gerekli desteklerin hayata geçirilmesi | Kalkınma B., Maliye B., EB, TÜBİTAK, YÖK, Üniversiteler, İlaç Sektör Temsilcileri | Nisan 2014 -2016 |  | 1) İlaç sektörü özelinde değer zincirinin preklinik / klinik tüm aşamalarının, gereksinimlerin ve birbirleriyle bağlantılarının akademisyen ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla detaylı analizinin yapılması 2) Süreçte altyapı, teşvik, insangücü, ticarileştirme ve/veya işbirliği modellerindeki eksiklikler, sorunlar ve varsa yanlış uygulamaların tespit edilerek düzeltilmesi 3) Bu süreçlerin geliştirilmesi için gerekli destek / teşvik ve/veya finansman gereksinimlerinin belirlenerek çözüme kavuşturulması 4) Teşvik ve desteklere yönelik değerlendirme ve takip mekanizmasının tasarlanması ve ilgili düzenlemelerin yapılması
1.16 Program | 2. Bileşen | 24 | İlaç ve tıbbi cihazda ar-ge ve inovasyonun desteklenmesi için uluslararası standartlara uyumlu bir patent hakları mevzuatı oluşturularak patent sisteminin işlerliğinin sağlanması, adil yargılama ve patent haklarının etkin ve hızlı şekilde korunmasının sağlanması gerçekleştirilecektir. | TPE, Adalet B. | Yasal ve yapısal düzenlemenin gerçekleşmesi | Sağlık B. BSTB, Ekonomi B. TÜBİTAK, YÖK, Üniversiteler, İlaç Sektör Temsilcileri | Nisan 2014-2015 |  | 1) Ulusal mevzuatın uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesi ve uygulama yönetmeliklerinin hazırlanması, yayınlanması ve etkin uygulanması 2) Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) yapısının EPO örneği gözetilerek revize edilmesi ve bunu teminen TPE Kuruluş Kanunu'nda gerekli değişikliğin yapılması 3) FMH ihtisas mahkemelerinin artırılması için gerekli mevzuat düzenlemesinin yapılması 4) FMH ihtisas mahkemelerinin toplu mahkeme olarak görev yapmalarının sağlanması (3'lü hakim heyeti) amacıyla gerekli düzenlemenin yapılması 5) FMH ihtisas mahkemelerinde yardımcı / teknik hakimlik sisteminin getirilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması 6) Bilirkişilerin hukuki sorumluluklarının artırılması için gerekli düzenlemenin yapılması 7) FMH ihtisas mahkemelerinin dava ve karar süreçlerinin hızlı olabilmesi için nicelik ve niteliklerinin tanımlanması ve süreçlerin tanımlanması yönünde düzenleme yapılması
1.11 Program | 4. Bileşen | 25 | İleri teknoloji ithalata bağlı ürünlerde kamu alımlarının offset ile yapılacaktır. | Sağlık Bakanlığı | Öncelikli sektörlerin imalat sanayi üretim ve ihracatındaki payı | Ekonomi Bakanlığı | 2015-2018 |  | Yeni teknolojik ürün üretme sürecinin özellikle ticarileştirme kısmının geliştirilmesine destek sağlayacaktır
1.11 Program | 5. bileşen | 26 | İnovasyon standartları yaygınlaştırılacaktır. | TSE | Belge sayısı Standardizasyona katılım oranı | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 2014- |  | örneğin CEN/TC 389 İnovasyon Yönetim Standartları ve ABNT NBR 16500 Araştırma, Geliştirme Ve İnovasyon Yönetme Aktiviteleri belirlenmeli ve uygulanacaktır. Kamu ve özel sektörün inovasyon standardizasyonuna aktif katılımı sağlanacaktır.
1.11 Program | 5. bileşen | 27 | İnovasyon standartlarını piyasaya transferini gerçekleştirecek eğitimler verilecektir. | TSE | Eğitim ve toplantı sayısı | KOSGEB, TÜBİTAK, TOBB | 2014-2016
1.11 Program | 1. Bileşen | 28 | Kamu alımlarında offset uygulaması teşvik edilecektir. | Sağlık Bakanlığı | Öncelikli sektörlerin imalat sanayi üretim ve ihracatındaki payı | Sanayi Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, DTM, Üniversiteler, Özel Hst. | 2015-2018 | İhale sonrasında belirlenecek | ülke açısından önem taşıyan sektörlerde, uluslararası rekabetçi teknolojik ürün ve markaların ortaya çıkarılmasına destek sağlayacaktır
1.16 Program | 2. Bileşen | 29 | Kamu tarafından ilaç araştırmaları için sağlanan tüm destek ve teşviklerin araştırmacı ve girişimcilere elektronik ortamda duyurulması sağlanacaktır. | BSTB | Portalin yayına başlaması | Maliye B. Ekonomi B. Sağlık B. Hazine M. TÜBİTAK, YÖK KOSGEB İlaç Sektör Temsilcileri, Üniversiteler | Nisan 2014 -Sürekli |  | Oluşturulacak portalde, mevcut programlar, geçmiş dönem bilgileri ve program tamamlanmışsa sonucu ve gelecek dönem açılması planlanan programlar hakkında bilgi verilmesi
1.16 Program | 2. Bileşen | 30 | Klinik ve çevrimsel araştırmaların İlaç endüstrisinin Ar-Ge faaliyetlerinin Ar-Ge kanunu kapsamındaki desteklerden yararlanabilmesi için gerekli değişikliklerin yapılacaktır. | BSTB | İlgili mevzuat değişikliğinin yapılması Yıl bazında yürütülen klinik araştırmalar içinde teşviklerden yararlananların sayısı | Sağlık B.Maliye B. Ekonomi B. Kalkınma B. Hazine M. TÜBİTAK, YÖK KOSGEB İlaç Sektör Temsilcileri, Üniversiteler | Nisan 2014 |  | 1) 5746 Ar-Ge Kanunu’na ilişkin Yönetmeliğin (31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği) 6. Madde, 1. d. bendinde klinik araştırmaların Ar-Ge ve yenilik faaliyeti sayılması için “en az 2 aşamasının yurtiçinde gerçekleştirilmesi" şartının kaldırılması 2) b. Aynı yönetmeliğin 4. Madde 1. b. bendindeki Ar-Ge merkezi tanımında ve 15. Madde 1.a.’da “... en az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam etme” şartının, ilaç temel ve klinik araştırmaları için karşılanması mümkün olmadığından, ilaç araştırmaları özelinde, bu sayı kısıtının ve tam zaman şartının revize edilmesi (Klinik araştırmaların sponsor ilaç şirketlerinin kendi istihdam ettiği personeli ile kendi laboratuarı veya Ar-Ge merkezlerinde fiilen yapmıyor olması, teşviklerden yararlanılmasına engel olmaktadır.) 3) Sağlanan destek ve teşviklerin yenilikçilik / katmadeğerli ürün geliştirilmesi amacına hizmet etmesini sağlayacak yasal çerçevenin (genelge) ve etkin bir takip mekanizmasının geliştirilmesi
1.11 Program | 1. Bileşen | 31 | KOBİ’lerin ve girişimcilerin Ar-Ge ve inovasyon boyutlu projelerinin prototip geliştirme safhası ile, bu safhayı başarı ile tamamlayanların ticarileşme aşamaları desteklenecektir. | KOSGEB | Sağlanan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Miktarı(Her yıl %10 Artış) |  | 2014-2018 |  | Bu eylemdeki performans göstergesi “sağlanan destek miktarı” olarak değerlendirilerek KOSGEB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın bu kapsamda sağladığı desteklerin bütünü de değerlendirilebilir. Bu durumda her üç kurumun da sorumlu kurumlar arasında yer alması gerekmektedir.
1.11 Program | 4. Bileşen | 32 | KOSGEB’in Üniversiteler, Sanayi/Ticaret Odaları ve Teknoparklar ile işbirliği yapılarak kurulan Teknoloji Geliştirme Merkezlerinin(TEKMER’ler) sayısı artırılacaktır. | KOSGEB | Her yıl 5 yeni TEKMER kurulması | Üniversiteler, Sanayi/Ticaret Odaları, Teknoparklar, İlaç Sektörü
1.11 Program | 4. Bileşen | 33 | Kuluçka Merkezleri ve İş Geliştirme Merkezlerinin(İŞGEM) kurulması desteklenecek ve İŞGEM’lerin yaygınlaştırılması için işbirlikleri geliştirilecektir. | KOSGEB | En az 3 yeni İŞGEM kurulması ve işbirliği ağı oluşturulması | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, TOBB, TESK, YÖK, Üniversiteler, Belediyeler
1.16 Program | 2. Bileşen | 34 | Küresel gelişmeler ile temel araştırma eğilimleri ve Türkiye'nin sağlık ihtiyaçları gözönüne alınarak Türkiye için ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerinde orta ve uzun vadede odaklanılması gereken üretim ve araştırma alanlarının paydaşların katılımı ile belirlenmesi ve hükümetin sağlık politikaları ile uyumlaştırılması sağlanacaktır. | Sağlık B. ve bağlı kuruluşlar | Araştırma alanlarının belirlenmesi Süreç özelinde teşvik ve desteklerin oluşturulması | Kalkınma B., TÜBİTAK, BSTB, ÇSGB, Ekonomi B. Maliye B. Hazine M. İlaç Sektör Temsilcileri, TTB TEB Üniversiteler TÜİK | Mayıs 2014 - Sürekli |  | Küresel gelişmelerin takip edilmesi ve epidemiyolojik araştırmalar sonucu belirlenen Türkiye'nin öncelikli sağlık sorunlarının çözümü için gerekli araştırma alanlarının paydaşların katılımıyla belirlenmesi için bir çalışma grubu oluşturulması 2) Bu alandaki çalışmaları desteklemek üzere etkin bir teşvik ve destek mekanizmasının tanımlanarak uygulanması 3) Türkiye'nin sadece üreten değil teknoloji geliştiren ve katma değer yaratan bir yapıya kavuşturulması ve yenilikçiliği destekleyen politikaların ivedilikle uygulanması ve gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılması 4) Yeni belirlenecek olan öncelikli alanların yanısıra, Haziran 2012'de belirlenen biyoteknoloji, onkoloji ve kan ürünleri araştırma ve üretiminin desteklenmesi için sektör temsilcilerinin de katılımıyla uygulama planının hazırlanması 5) Bu alanlarda varsa verilen destek ve teşviklerin mevcut durum analizinin yapılması, varsa iyileştirme alanlarının tespit edilerek geliştirilmesi; etkin bir teşvik ve destek mekanizmasının fizibilite yapılarak belirlenmesi ve uygulanması, 6) Öncelikli alanların proje çağrılarının ve teşviklerin oluşturulması ve tüm ilgili tüm kamu paydaşlarının politikalarının hedefler doğrultusunda uyumlaştırılması 7) Gerekli veri alt yapısının oluşturulması
1.16 Program | 2. Bileşen | 35 | Mevcut durumda sadece sağlık hizmeti ve turizmi odağıyla planlanan sağlık serbest bölgelerinin ilaç Ar-Ge ve üretimini de kapsayacak şekilde yapılandırılması için gerekli düzenleme ve mevzuat değişiklikler yapılacaktır. | Sağlık B. | Düzenlemede değişiklik yapılması ve uygulamaya koyulması | Kalkınma B. Maliye B., Ekonomi B, TÜBİTAK, TKHK THSK TYTDA YÖK, Üniversiteler, İlaç Sektör Temsilcileri, TOBB | Mart 2014-2015 |  |  | 35 ve 17 benzer eylemler birleştirilebilir.
1.11 Program | 1. Bileşen | 36 | Nükleer alanda faaliyet gösteren paydaşlar arasında işbirliği mekanizmaları kurulacaktır | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı |  | Üniversiteler, TSE, TÜRKAK, TÜBİTAK |  |  | Nükleer alanda tasarım, üretim ve test/muayene konularında üniversite, sanayi, akredite test/muayene kuruluşları ve bilimsel araştırma kurumları arasında işbirliği mekanizmaları kurulacaktır.
1.11 Program | 5. bileşen | 37 | Nükleer güç santrali ekipmanlarının imalatı amacıyla teknoloji transferi ve Ar-Ge faaliyetleri teşvik edilecektir. | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | Uluslararası alanda geçerli olan nükleer kod ve standartlara uygun üretim yeteneğinin Türk firmalarına kazandırılması | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK |  |  | Yerli sanayimizin mevcut durumda; insan kaynakları (mühendis, işçi, tekniker), nükleer kod ve standartlara uyum, ARGE, test, muayene, kontrol, tasarım, imalat ve montaj teknolojisi alanlarında hangi seviyede olduğunun tespit edilmesi, Türk sanayisinin üretebileceği nükleer santral ekipman, malzeme ve hizmet bileşenlerinin tespit edilmesi, Mevcut kapasite ile üretilemeyen ancak; üretilmesi durumunda Türk firmalarının uluslararası alanda fiyat ve kalite anlamında rekabet edebileceği, katma değeri yüksek nükleer tesis ekipman, malzeme ve hizmet bileşenlerinin tespit edilmesi ve hedef ürünler listesinin çıkartılması, Mevcut kapasite ve hedef ürünler listesinde bulunan ekipman, malzeme, hizmet bileşenlerinin üretilebilmesi için gerekli olan kapasite arasındaki farkın tespit edilmesi ve geliştirme planlarının hazırlanması, hedeflenmektedir.
1.11 Program | 4. Bileşen | 38 | Offset desteğiyle Araştırma merkezi, kuluçka, hızlandırıcı, teknoloji ve yenilik merkezlerinin artırılmasını sağlanacaktır. | Sağlık Bakanlığı | Akredite araştırma, ölçüm ve test merkezi sayısındaki i artış | TÜBİTAK, Üniversiteler, Kalkınma Bakanlığı, STK, İlgili Kurum Ve Kuruluşlar, İlaç Sektörü Temsilcileri | 2015-2018 | İhale sonrasında belirlenecek | Türkiye’de Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve yaygınlaştırılmasına destek sağlayacaktır. | İlaçta offset desteği sektörden temsilcilerini de dikkate alan bir yapıda geliştirilmelidir.
1.16 Program | 1. Bileşen | 39 | Offsetli alımlarla, ilaç ve tıbbi cihaz sektöründeki AR-Ge ve Yenilik merkezleri yaygınlaştırılacaktır. | Sağlık Bakanlığı | İlaç ve Tıbbi Cihaz sektörünün yerli ve uluslararası patent başvurusu sayısı | Üniversiteler, TÜBİTAK, Teknokentler, STK, İlaç Sektör temsilcileri | 2015 - 2018 |  | Türkiye’nin küresel bir ilaç Ar-Ge ve üretim merkezi olması, ilaç ve tıbbi cihaz alanında rekabetçi bir konuma ulaşması zincirlerinde etkinliğin artırılmasına destek sağlayacaktır
1.11 Program | 5. bileşen | 40 | Piyasa ihtiyaçlarına inovatif standartlarla desteklemek için TSE İnovasyon Merkezi kurulacaktır. | TSE | Merkezin kurulması | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 2014-2016 | 1000000
1.16 Program | 2. Bileşen | 41 | Sağlanan kamu destek ve teşviklerinin etki analizleri ve sonuçlarının takibi (fayda maliyet analizi) gerçekleştirilecektir. ve bu programların etki analizleri yapılacaktır. | BSTB Kalkınma B. | Etki analizi metodolojisi ile tahsis/takip mekanizmasının oluşturulması Envanterin çıkarılması ve yıllık bazda güncellenmesi Son 10 yılda verilen ilaç Ar-Ge destek ve teşviklerin fayda/maliyet analizinin yapılması | Maliye B. Ekonomi B. Sağlık B. Hazine M. TÜBİTAK YÖK KOSGEB İlaç Sektör Temsilcileri, Üniversiteler | Mart 2014-2015 |  | 1) Mevcut destek / teşvik programlarını değerlendirecek bir etki analizi metodolojisi tasarlanması, 2) Son 10 yıldır kamunun özel sektöre sağladığı ilaç Ar-Ge destek ve teşviklerinin tespit edilerek fayda/maliyet analizinin yapılması, farklı kurum ve kuruluşlarca sağlanmış destekler ve etkilerinin değerlendirilmesi 3) Etki analizi sonuçları ile birlikte mevcut destek sistemlerindeki sorunların ve verimsizlik alanlarının tespit edilmesi ve düzeltilmesi 4) Farklı kurum ve kuruluşlarca verilen teşvik ve desteklerin bütüncül bir şekilde yönetilmesi 5) Şeffaf ve öngörülebilir bir tahsis ve takip mekanizmasının tasarlanması 6) Geçmişe dönük envanterin çıkarılması ve yıllık bazda güncellenmesi 7) Destek / teşvik veren kurumlar için performans göstergelerinin (KPI) belirlenmesi | İfade değiştirilmelidir. Önce etki analizi sonra sonuç takibi yapılmalıdır.
1.16 Program | 2. Bileşen | 42 | Sağlık Bakanlığı'nın kan ürünlerinin yeni düzenlemeyle Türkiye’de üretiminin ve pazarlamasının özel sektör tarafından yapılmasına imkan sağlanacaktır. | SAĞLIK BAKANLIĞI, EKONOMİ BAKANLIĞI |  |  | 2014-2018 |  | Kan ürünlerinin Türkiye'de Ar-Ge ve üretiminin özel sektör tarafından yapılabilmesi için mevzuat değişikliği gerekmektedir.
1.16 Program | 2. Bileşen | 43 | Sağlık Öncelikli alanında sonuç odaklı çağrılar oluşturulacak ve projeler desteklenecektir | TÜBİTAK, | Çağrı sayısı Desteklenen Proje Sayısı | YÖK, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, BİLİM, SANAYİ VE, TEKNOLOJİ, BAKANLIĞI,, ve İlgili Kuruluşları, SGK, Tıp Fakülteleri-Sağlık Bilimleri Bölümleri, İlgili Enstitüler, Sağlık Sektörü STK’ları | 2014 -2018 |  | TÜBİTAK 1511 ve 1003 programlarıyla öncelikli araştırma alanları arasına eklenmiş olan sağlık alanı ile ilgili ulusal ürünlerin geliştirilmesine yönelik ilgili tarafların uygun kaynakları harekete geçirilmesi sağlanacaktır.
1.11 Program | 1. Bileşen | 44 | Sağlık Sektöründe Teknolojik ürün yatırımları teşvik edilecektir. | Sağlık Bakanlığı | Yeni ürün, marka ve patent sayısı | Sanayi Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, TSE, KOSGEB, TOBB, Üniversiteler | 2015 2018 | İhale sonrasında belirlenecek | Türkiye’de Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik önemli ilerlemeler kaydedilmiş olmakla birlikte, temel araştırmadan başlayıp ürünün piyasaya sürülmesine kadar uzanan yeni teknolojik ürün üretme sürecinin özellikle ticarileştirme kısmının geliştirilmesine destek sağlayacaktır.
1.11 Program | 5. bileşen | 45 | Sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesine yönelik teşvik mekanizmaları geliştirilecektir. | Maliye Bakanlığı TPE | Kanuni düzenleme yapılması | Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TOBB TİM, TÜSİAD, YASED | 2014
1.11 Program | 4. Bileşen | 46 | Teknoloji odaklı işletmelere girişim sermayesi sağlayacak fon oluşumlarının TÜBİTAK 1514 Girişim Sermayesi Destek Programı kapsamında desteklenecektir. | TÜBİTAK | Çağrı sayısı, Programa başvuran fon yöneticisi (fon yönetim şirketi) ve aday fon yöneticisi (aday fon yönetim şirketi) sayısı | SPK | 2014 -2018 |  | Yurtiçi ve yurt dışı girişim sermayesi fonlarına hibe destek verilecektir.
1.11 Program | 5. bileşen | 47 | Teknoloji Transfer Platformu oluşturulacaktır | TPE | İlgili web sitesinin hayata geçirilmesi | Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, YÖK, Üniversiteler, TÜBİTAK | 2014
1.16 Program | 2. Bileşen | 48 | Temel ve klinik Tüm ilaç araştırmalarında yeralacak araştırmacıları teşvik edecek düzenlemelerin yapılacaktır. | Sağlık B. ve bağlı kuruluşlar YÖK | Düzenlemelerin gerçekleştirilip uygulanması | BSTB, Maliye B., Üniv., Eğitim ve Araştırma H., İlaç Sektörü İlaç Sektör Temsil. | Mart 2014 - Eylül 2015 |  | 1) Üniversiteler ve diğer araştırma merkezlerinde Temel ve klinik tüm araştırmalarda görev alan araştırmacılara yapılan ödemelerinin adil ve teşvik edici şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması için ödeme sisteminin düzenlenmesi; 2) Araştırıcı özlük haklarının iyileştirilmesi, bu alanda çalışan kişilerin özendirilmesi 3) Yürütülen araştırma faaliyetlerinin de performans kriterleri arasına alınması 4) Üniversitelerdeki akademisyenlerin ürün ve hizmete dönüşecek araştırmalarda yer almasına imkân sağlayacak şekilde bir mesai sisteminin mevzuatla düzenlenmesi 5) Akademisyenlerin sanayide çalışmalarını teşvik eden, sanayi ile işbirliği sonucu elde ettikleri başarıların performanslarına yansımasını sağlayacak düzenlemeler yapılması 6) Akademisyenlerin bağlı oldukları kurum ve kuruluşlar haricindeki araştırmalarda proje bazında yer almalarının sağlanması, 7) Yürütülen proje kapsamında, yarı zamanlı veya tam zamanlı yardımcı araştırma personelinin kurum/kuruluş dışından proje süresince geçici olarak istihdam edilebilmesinin sağlanması
1.11 Program | 5. bileşen | 49 | TTO’lara özel hizmetler geliştirilecek ve uygulanacaktır | TPE | Hizmet sunulan TTO sayısı | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı YÖK üniversiteler TÜBİTAK | 2014-2018
1.16 Program | 2. Bileşen | 50 | Türk bilim insanlarının küresel ilaç araştırmalarına entegrasyonu ve işbirliğini arttıracak yapının kurulması ve desteklenmesi ayrıca bu amaçla dünyadaki başlıca büyük ölçekli araştırma merkezlerine tam üyelik sağlanacaktır. | YÖK | Büyük ölçekli araştırma merkezleri üyelik / işbirliği sayısı TR'de Klinik Araştırma yürütülen merkez sayısı TR'de düzenlenen uluslararası bilimsel kongre ve sempozyum sayısı | Kalkınma B., TÜBİTAK, BSTB, Sağlık B. İlaç Sektör Temsilcileri, Üniversiteler (USK) | Mart 2014 - Sürekli |  | 1) Türkiye'nin büyük ölçekli araştırma merkezlerine tam üyeliğinin sağlanması (CERN, DESY, EuroXFEL, ESRF, EMBL, FAIR, ESS, ITER) ve böylelikle temel ve uygulamalı alanlarda uluslararası araştırmalara ve süreçlere, daha geliştirme aşamasında iken dahil olunması 2) Uluslararası çok merkezli klinik araştırmalara katılımın ilaç araştırmalarında temel ihtiyaç olan yetkin insan gücü / araştırmacı gelişimine katkısını artırmak için, gerekli altyapı yatırımlarını gerçekleştirip Türkiye'de Klinik Araştırma yürütülen merkez sayısının artırılması 3) Uluslararası bilimsel kongre ve organizasyonların yurtdışı katılımı ve/veya Türkiye'de bu tür faaliyetlerin yapılması için kolaylaştırıcı / destekleyici önlemlerin alınması 4) Yurtdışında yürütülen çalışmalarda görev alan olan Türk ve yabancı bilim insanlarının deneyim ve birikimlerinin Türkiye'deki meslektaşlarına aktarılmasını teminen periyodik toplantı / sempozyumların Türkiye'de düzenlenmesi ve desteklenmesi
1.16 Program | 2. Bileşen | 51 | Türkiye’de, uluslararası düzeyde ilaç araştırma yapma kapasitesinin artırılması ve gerekli ekosistemin yaratılması | BSTB Kalkınma B. | Ulusal araştırma laboratuvarlarının kurulması ve Uluslararası araştırma merkezlerine tam üyelik sağlanması | Sağlık B. ve bağlı kuruluşlar TÜBİTAK, BSTB, ÇSGB, İlaç Sektör Temsilcileri, TTB TEB Üniversiteler TÜİK | Mayıs 2014 - Sürekli |  | 1) Türkiye’de, uluslararası düzeyde araştırmalar yapma kapasitesini yaratmak artırmak için, büyük çaplı elektron ve proton hızlandırıcılarına dayalı bir merkezin kurulması 2) Uluslararası standartlarda temel bilimlerin her dalında ve her düzeyinde araştırmalar yapılabilecek ulusal araştırma laboratuvarlarının kurulması 3) Çevrimsel araştırma merkez(ler)i kurulması 4) Büyük ölçekli araştırma merkezlerine tam üyelik sağlanması (CERN, DESY, EuroXFEL, ESRF, EMBL, FAIR, ESS, ITER) 5) Türkiye’nin temel ve uygulamalı alanlarda uluslararası araştırmalara ve süreçlere, daha geliştirme aşamasında iken dahil olmasının sağlanması 6) Akredite laboratuvar, test ve ölçüm merkezlerinin kurulması
1.16 Program | 2. Bileşen | 52 | Türkiye’ye teknoloji transferi ve uluslararası ilaç Ar-Ge yatırımlarının çekilebilmesi için cazip, rekabetçi, şeffaf, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yatırım ortamının sağlanması ve sektör Ar-Ge süreçleri özelinde destek ve teşvikler tasarlanacaktır. | Sağlık B. |  | BSTB Kalkınma B., Maliye B., Ekonomi B., TÜBİTAK, TPE Adalet B. TYTDA YÖK, Üniversiteler, İlaç Sektör Temsilcileri | Nisan 2014-Sürekli |  | 1) Genel ve sektörel uygulama ve mevzuatın uluslararası standartlarla uyumlu, yatırımcıyı koruyan, öngörülebilir ve şeffaf olması için gerekli düzenlemelerin yapılması; Mevzuatta geniş yorum yetkisi bırakmayacak, anlaşılır ve objektif kriterle tanımlanmış ve ölçülebilen bir mevzuat yapısının oluşturulması 2) Fiyatlandırma politikalarının Türkiye'de yenilikçi ilaçlara erişimi, ürün geliştirmeyi ve/veya imal etmeyi üretmeyi özendirecek şekilde tasarlanması / yapılandırılması 3) Ar-Ge, üretim yatırımı ve ihracatın teşvik edilmesi için sürdürülebilir bir fiyat politikasının yanısıra farklı destek ve teşvik mekanizmaların da hayata geçirilmesi / güçlendirilmesi 4) Pazar erişim koşullarının öngörülebilirliğinin sağlanması için gerekli iyileştirmelerinin yapılması 5) Taraf olunan uluslararası anlaşmalarla uyumlu bir fikri mülkiyet hakları mevzuatının oluşturulması ve uygulanması; etkin ve yeterli korumanın sağlanması 6) Türkiye'nin sadece üreten değil teknoloji geliştiren ve katma değer yaratan bir yapıya kavuşturulması ve yenilikçiliği destekleyen politikaların ivedilikle uygulanması ve gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılması | Mevzuatta ilaçlara erişimi kolaylaştıracak düzenlemelerin sadece yenilikçi ilaçlara erişimi değil tüm ilaçlara erişimi kapsaması gerekmektedir. Bu nedenle açıklama içinde geçen tüm "yenilikçi ilaç" yerine "ilaç" kelimesi kullanılması uygun görülmektedir) (Madde 51 ve 52 benziyor birleştirilebilir.)
1.16 Program | 2. Bileşen | 53 | Ulusal ilaç Ar-Ge fonu kurulacaktır. | Hazine M. |  | Kalkınma B. Maliye B. Ekonomi B. Sağlık B. BSTB TÜBİTAK, YÖK KOSGEB TTGV İlaç Sektör Temsilcileri, Üniversiteler | Ocak 2015 |  | Araştırma fonlarının kaynak yapısının yeniden gözden geçirilmesi ve kalıcı kamu kaynaklarının belirlenerek Ar-Ge ekosisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması
1.11 Program | 1. Bileşen | 54 | Ulusal ve uluslararası Fikri Sınai ve Mülkiyet Hakları Hukuku ve Tescil Sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi personel istihdamının sağlanacaktır. | TPE | Fikri Sınai ve Mülkiyet Hakları Hukuku ve Tescil Sistemleri alanındaki personel sayısı | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,TÜBİTAK, KOSGEB | 2014–2018
1.16 Program | 2. Bileşen | 55 | Uluslararası yetkinlikte araştırma kapasitesine sahip ulusal laboratuvarlar kurulması sağlanacaktır. | KALKINMA BAKANLIĞI, | İlaç ve tıbbi cihaz Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payı | SAĞLIK BAKANLIĞI, MALİYE BAKANLIĞI, EKONOMİ BAKANLIĞI, BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞIYÖK, ÜNİVERSİTELER, TOBB, STK | 2016 |  | Temel bilim araştırmalarına ve rekabet öncesi çalışmalara hizmet etme kapasitesinde, ortak kullanım imkânını sunan çevresinde yaşam bilim kümelenmesine imkân veren merkez/merkezler kurulması önerilmektedir.
1.16 Program | 2. Bileşen | 56 | Ülkemiz için stratejik öneme sahip aşı, antiserum ve tanı kitleri üretiminin desteklenmesi | Sağlık Bakanlığı (THSK) | Ülkemizde üretimi yapılan ve 5. Yıl sonunda kullanılabilir ve ruhsatlandırılmış ürün sayısı | Üniversiteler, TÜBİTAK, Teknokentler, Üretici Firmalar, TTİCK | 2014-2018 |  | a)Üretimi gerçekleştirilecek firmalara en az 20 yıl süreyle üretim tesisini ülkemizde devam ettireceği ve üretimi sürdürmesi sağlanmalıdır. b)Teknoloji transferi ilk 2 yıl içinde tamamlanmalıdır. c)Üretici firmaya Sağlık Bakanlığının yapacağı alımlarda en az %30 fiyat avantajı sağlanmalıdır. d)Üretimi yapılacak ürünler için öncelik belirlenmesi Sağlık Bakanlığının alımı yaptığı ürünler tercih edilmelidir.
1.16 Program | 2. Bileşen | 57 | Ülkemizde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda üretilen ürünlerin fiyat ve geri ödeme uygulamaları açısından desteklenecektir. | SAĞLIK BAKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | İlaç ve tıbbi cihazda ihracatın ithalatı karşılama oranı geri ödemeye girme oranı | EKONOMİ BAKANLIĞI, BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, SGK, BAŞBAKANLIK YATIRIM TANITIM VE DESTEK AJANSI, KALKINMA BAKANLIĞI, MALİYE BAKANLIĞI, HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | SÜREKLİ |  | Ülkemiz ilaç sanayinin uluslararası rekabet gücüne sahip, dünya ihracatından daha fazla pay alan küresel bir oyuncu haline getirilmesi için, sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik rasyonel ve destekleyici finansman modelinin oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, Fiyat Kararı ve Tebliği ile Sağlık Uygulama Tebliği ve Ödeme Yönergesinde ülkemizde geliştirilen katma değerli ürünleri destekleyici fiyatlandırma ve geri ödeme modelleri oluşturulmalıdır. Yurtiçinde geliştirilen ürünlerin ihracatının yapılabilmesi için söz konusu ürünlerin iç pazarda hastalara sunuluyor olması gerekmektedir.
1.16 Program | 2. Bileşen | 58 | Ülkemizde yetersiz olan akredite ilaç Ar-Ge laboratuvarlarının sayılarının artırılması, mevcut birimlerdeki kalite sistemlerinin iyileştirilmesi ve eksik ekipmanların tamamlanmasına yönelik acil eylem planlarının hazırlanması ve uygulamaya koyulması; bu amaçla pilot bölgelerin / üniversitelerin belirlenmesi yapılacaktır. | Sağlık B. BSTB | Akredite ilaç Ar-Ge laboratuvar sayısı | Kalkınma B., Maliye B., Ekonomi B., TÜBİTAK, YÖK Üniversiteler | Eylül 2014 - Sürekli |  |  | Üniversite ve Kamu kuruluşlarında, kalite sistemleri,gereklilikleri ve uygulamaları konusunda bilgilendirmelerin yapılması, endüstri ile işbirliği halinde olan üniversite ve kamu kuruluşlarının ilgili birimlerinde kalite sistemlerinin uygulanabilir hale getirilmesi, TÜBİTAK ve devlet tarafından desteklenen projelerde akreditasyonun temel kalemlerinden olan cihazların düzenli bakımı ve kalifikasyon işlemlerinin düzenli yapılabilmesi için bu kalemlerin destek kapsamına alınması. Bu çerçevede ülkemizde mevcutta var olan ve çeşitli sebeplerden kullanılamayan bir çok cihazın envanterinin oluşturularak, bakım ve kalifikasyonlarının gerçekleştirilerek, projelerde aktif hale getirilmesi. Kalite Güvence Sistemleri konusunda Sağlık kAkanlığı bünyesindeki ilgili birimin bilgilendirme ve uygulamalara destek olması yönünde çalışmalar yapılması.
1.11 Program | 1. Bileşen | 59 | Ülkemizin, havacılık ve uzay teknolojilerini geliştiren, üreten bir ülke haline gelmesini sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltacak Ar-Ge destekleri verilmesi amacıyla havacılık ve uzay teknolojileri alanında çalışma yapan kuruluşları ve gerçek kişiler desteklenecektir. | Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü | Yıllık Ar-Ge bütçesinin asgari desteğe dönüşmesinin yüzdelik oranı | BTK, TÜBİTAK, SSM, Kalkınma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı,Kuruluşlar (Özel hukuk tüzel kişileri, Ticaret siciline kayıtlı şahıs işletmeleri, Yüksek öğrenim kurumları) ve Gerçek kişiler | 2014-2018
1.11 Program | 4. Bileşen | 60 | Üniversite ve özel kesim arasında işbirliklerini artıracak ve düzenleyecek Teknoloji Transfer Ofisi mekanizmalarının TÜBİTAK 1513 Programı kapsamında desteklenecek ve izlenecektir. | TÜBİTAK | Çağrı sayısı, Programa başvuran üniversite sayısı, Desteklenen TTO sayısı | Türkiye’de yerleşik üniversiteler ve Teknopark kuruluşları | 2014 -2018 |  | Program kapsamında her yıl 10 yeni üniversitede TTO desteği verilecektir.
1.16 Program | 2. Bileşen | 61 | Üniversiteler, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu hastanelerinin preklinik, temel ve klinik ve labaratuvar, genetik, kök hücre gibi araştırma konularında alt yapılarının güçlendirilmesi sağlanacaktır. | YÖK, Sağlık B. ve bağlı kuruluşlar |  | TİTCK, TKHB, Kalkınma B., BSTB, Maliye B. Hazine M. Üniversiteler | Nisan 2014-2015 |  | 1) Fiziksel ortam şartlarının iyileştirilmesi (arşiv, çalışmanın yürütüldüğü alan vb.) 2) Altyapı / teknik ekipman eksikliklerinin giderilmesi 3) Teknik kadro ve yardımcı personel eksikliklerinin giderilmesi 4) İlaç araştırmaları ile ilgili muhasebeleştirme yöntemlerinin belirlenmesi (örneğin çalışma spesifik masraf kodu atanması, araştırıcı ödemeleri vb.) ve standardizasyonunun sağlanması | İlaç dışında laboratuar, genetik, kök hücre gibi konularda yapılan araştırmalar için somut desteklerin verilmesi önerilmektedir.
1.11 Program | 4. Bileşen | 62 | Üniversitelerde ve/veya start-up, küçük-orta ölçekli araştırma kuruluşlarında yürütülen temel araştırmaların desteklenmesi ve buluşlarının ticarileştirilmesi için mevcut mekanizmaların iyileştirilmesi; daha etkin bir sistem ve destek mekanizması oluşturulması gerçekleştirilecektir. | BSTB YÖK | Mekanizma tasarımı ve düzenlemelerin gerçekleştirilmesi | Sağlık B. Kalkınma B., Maliye B., Ekonomi B., TÜBİTAK, TPE Üniversiteler | Mayıs 2014 -2015 |  | 1) İlaç, araştırmaları özelinde ve genetik, ve kök hücre gibi konularda yapılan, buluşların ticarileştirilmesine yönelik iyi ülke uygulamalarının incelenmesi 2) Türkiye’de ilaç araştırmaları özelinde ve genetik ve kök hücre gibi konularda yapılan buluşların ticarileştirilmesinde yaşanan sorunların / eksikliklerin belirlenmesi 3) Belirlenen sorunların çözümü ve ülke uygulamaları da örnek alınarak ticarileştirmeye yönelik ilaç sektörü özelinde etkin bir mekanizma ve destek / teşvik sistemi tasarlanması 4) Destek mekanizmasının doğru işleyişinin mümkün kılacak göstergelerin belirlenmesi ve mekanizmanın uygulamaya koyulması 5) Akademik çalışmaların özel sektöre taşınması ve ticarileştirilmesini hedefleyen teknoloji transfer ofislerinin ve kuluçka merkezlerinin kurulması 6) Uluslararası anlaşmalarla uyumlu bir fikri mülkiyet hakları mevzuatının oluşturulması ve uygulanması; fikri mülkiyet hakkının etkin ve yeterli korunması 7) Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması, patent başvurusunun teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınai hakların tescili ve önemi konusunda bilinçlenmeye katkıda bulunulması amacıyla sağlanan TÜBİTAK patent teşviklerinin artırılması; varsa iyileştirme alanlarının saptanması ve geliştirilmesi 8) Ulusal ve uluslararası patent başvuru süreci danışmanlık hizmetinin de destek kapsamına alınması | İlaç dışında laboratuar, genetik, kök hücre gibi konularda yapılan araştırmalar için somut desteklerin verilmesi önerilmektedir.
1.11 Program | 4. Bileşen | 63 | Üst Fonlara Kaynak Aktarımına İlişkin BKK yürürlüğe girdikten sonra üst fonlar kamu tarafından desteklenecektir. | Hazine Müsteşarlığı | Üst fonlara yılda 100 milyon TL tutarında kaynak aktarımı |  | 2014 – 2018
1.11 Program | 4. Bileşen | 64 | Yabancı araştırmacılar için (danışman olarak veya belirli süreler için gelecek araştırmacılar için) belli bir süreye kadar çalışma izni muafiyeti sağlanması ve ilgili Sosyal Güvenlik primlerinin ilgili kamu kuruluşu bütçesinden karşılanması sağlanacaktır. | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | 2 yıl süre ile çalışma izni muafiyeti sağlanması | Sosyal Güvenlik Kurumu |  |  | Sürekli istihdam amacı dışında belli projelere danışmanlık yapmak ve bilgi birikimi (know-how) aktarmak amacıyla ülkemize getirilen yabancı araştırmacılar için çalışma izni muafiyeti sağlanması ve bu kişilerin ülkemizde bulundukları süre içinde Genel Sağlık Sigortası primlerinin ilgili kamu kuruluşu (TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi) bütçesinden karşılanması öerilmektedir. Yurtdışında tam kapsamlı sağlık sigortasına sahip olmak çalışanlar için önemli bir kazanım olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle belirtilen şekilde bir uygulama yabancı araştırmacıların ülkemize gelişlerini kolaylaştıracaktır.
1.11 Program | 4. Bileşen | 65 | Yeni alternatif finansal araçların (kitle fonlaması, çekirdek sermaye vs.) geliştirilmesine ilişkin araştırmalar yapılıp çalışma raporları hazırlanacaktır. | Hazine Müsteşarlığı | Yılda en az 2 tane | SPK, KOSGEB, TÜBİTAK ,Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB | 2014 – 2018 |  | Bireysel Katılım Sermayesi Sisteminin daha etkin ve verimli işleyebilmesi için araştırma ve çalışmalara devam edilecektir. Lisanslı yatırımcı sayısının ve yatırım miktarının zaman içerisinde artması sağlanacaktır.
1.16 Program | 2. Bileşen | 66 | Yeni ilaç ve tedavi yöntemlerini maliyet etkin geliştirmek, laboratuvardaki buluşları kliniğe çevirmek; klinikte fikir ve bulguları laboratuvarda geliştirerek buluşa dönüştürmek, geleneksel tedavileri bilimsel olarak değerlendirmek ve ileri klinik uygulamaya hazır hale getirmek amacıyla çevrimsel araştırma merkez(ler)i kurulması | YÖK Kalkınma B. | Çevrimsel araştırma merkez(ler)i kurulması | Sağlık B. BSTB Maliye B., EB, TÜBİTAK, Üniversiteler, İlaç Sektörü İlaç Sektör Temsilcileri |  |  | Çevrimsel araştırma merkezinin: 1) Bağımsız bütçe / sürdürülebilir fon kaynağı 2) Preklinik değerlendirme / geliştirme tesisi (hayvan laboratuvarı ve in vitro çalışma laboratuvarı) 3) Faz 1 ünitesi 4) Bu merkezdeki çalışmalar kapsamında kullanılacak aday moleküllerin farmasötik forma getirileceği küçük ölçekli ilaç üretim birimi 5) Çevrimsel araştırma inkübatör tasarımı ve uygulaması 6) Biyoinformatik, veri yönetimi altyapısı 7) Mültidisipliner akademik çalışma yapısına sahip olmasının sağlanması
1.16 Program | 2. Bileşen | 67 | Yeni molekül keşfi ve/veya mevcut moleküllerin farklı endikasyonlarda yeniden konumlandırılması (repositioning) için gerekli altyapı ve teşvik mekanizmalarının geliştirilecektir. | Sağlık B. ve bağlı kuruluşlar Kalkınma B. |  | Maliye B. Ekonomi B. BSTB, ÇSGB, Hazine M. TÜBİTAK YÖK Üniversiteler İlaç Sektör Temsilcileri, TTB TEB | Nisan 2014 - Aralık 2015 |  | 1) Yeni molekül keşfi ve/veya mevcut moleküllerin farklı endikasyonlarda yeniden konumlandırma çalışmalarında kamu-özel ortaklığı, üniversite-sanayi işbirliğine yönelik yeni modeller ve teşvik sistemleri geliştirilmesi 2) Bu çalışmaların tüm araştırma sürecini kapsayacak şekilde (yani klinik etkililik [efficacy] kanıtlanana kadar) tanımlanması ve desteklenmesi 3) Sürecin her aşaması için gerekli altyapı şartlarının ve ekosisteminin (laboratuar, ulusal ve uluslararası network, insan gücü vb. ) oluşturulması 4) Multidisipliner akademi ve özel sektörden oluşan araştırma ekiplerinin oluşumunun kolaylaştırılması ve desteklenmesi 5) Sanayi-üniversite işbirliklerinin desteklenmesi ve kalıcı platformlar olarak etkin rol üstlenmelerinin sağlanması (İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) benzeri proje ve yapılanmaları, işbirliği platformları gibi) 6) Üniversite - kamu işbirliğinde orta ölçekli sentez ve üretim laboratuvarlarının kurulması 7) Temel araştırma yürüten akademisyenlere molekül araştırmaları için yeterli bir zaman aralığında, başarısızlık riskini de gözönüne alan kamu kaynağının tahsis edilmesi, 8) Bu temel araştırma fonlarının kullanım şartları ve mekanizmaları için yurtdışı örneklerin incelenerek Türkiye'de etkin bir sistemin mevzuatla düzenlenmesi ve uygulanması
1.16 Program | 2. Bileşen | 68 | Yurt içinde üretilen biyoteknolojik/biyobenzer ilaç, aşı, antiserum, kan ürünü gibi ürünler için alım garantisi verilecektir. | SAĞLIK BAKANLIĞI | Üretime başlanan ürün sayısı | KİK | 2014-Sürekli |  | Biyolojik ve Biyoteknolojik / Biyobenzer ürünlerin ihale ile alımlarında aşağıdaki yol izlenerek yatırım ortamı iyileştirilebilir: Sağlık Bakanlığı tarafından ihale ile ürün alımlarında, Türkiye'de üretimi olan / yapılacak ürünler için alım garantisi verilerek üretimin başlaması / arz devamlılığı sağlanabilir. Ürün miktarının en az %50'si yerli üretici veya varsa teklif vermiş birden fazla yerli üreticilerden paylaştırılarak alınabilir. İhale mevzuatında yapılacak düzenleme ile ürünlerin piyasaya çıkabileceği yıldan başlayarak uzun vadeli alım garantisi için mevzuat önerisi; Biyoteknolojik / Biyobenzer ilaç, aşı, antiserum, kan ürünü gibi ürünler için fiili yatırıma başlanması için 7 yıllık alım garantisi protokolü imzalanabilir. Alım yapılacak fiyat Sağlık Bakanlığınca onaylı imalatçı satış fiyatı veya benzer ürünün imalatçı satış fiyatı (süre içinde ürünün onaylı fiyatının artması veya düşmesi durumunda bu artış veya düşüşler de güncellenecektir ), eğer o ürüne veya benzerine ait onaylı imalatçı satış fiyatı yok ise güncel Sağlık Bakanlığı fiyatlandırma mevzuatına göre hesaplanan satış fiyatını geçemez ve fiyat Bakanlık ile firma arasında karşılıklı mutabakat ile belirlenir. Alım miktarı yine üretici ile Bakanlık arasında yapılacak protokol ile belirlenir. Yapılacak protokol başka yatırımcıların aynı alanda yatırımını engeller nitelikte olmamalıdır. Aynı ürün için sonraki yıllarda başka yatırımcıların başvuruları olması durumunda Bakanlık yurt içi tüketimin tamamını karşılamak üzere ek protokoller yapar. Yatırıma başlama tarihi, protokol tarihidir. Yatırım süresi yatırımcı tarafından açıkça taahhüt edilir ve protokolde yer alır. Yatırım süresinde bitirilmezse aşan süre alım garantisi verilen süreden düşülür. Alıma başlama tarihi ruhsat alım tarihidir.
1.11 Program | 5. bileşen | 69 | Yurtdışı tanıtım programlarının hazırlanacaktır. | TÜBİTAK | Yılda 4 defa Avrupa ve Amerika'da tanıtım faaliyeti yürütülmesi | Sanayi Şirketleri |  |  | Hazırlanacak “Nitelikli İnsan Gücü için Çekim Merkezi Programı”nın bilinirliğini artırmak amacıyla yurtdışı tanıtım faaliyetlerinin ayrı bir başlık olarak ele alınması, gerek yerinde kariyer fuarları gerekse sosyal medya ve internetin kullanımı ile yurtdışındaki nitelikli araştırmacılara ulaşılması ve sağlanacak desteklerin tanıtılması programın başarıya ulaşabilmesi için büyük önem arz etmektedir. Aynı şekilde araştırmacıları istihdam edecek kurumlara da verilecek destekler hakkında tanıtıcı faaliyetlerin yapılması ve bu kurumların da araştırmacılara yönelik yapılacak tanıtım faaliyetlerine dahil edilmesi ilgili tarafların daha kolay iletişim kurmasını sağlayacaktır.
1.16 Program | 2. Bileşen | 70 | Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin endüstrinin ihtiyaçları gözönünde bulundurularak hazırlanması teşvik edilecektir. | Üniversiteler, YÖK, MEB |  | BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | SÜREKLİ |  | Yüksek Lisans ve doktora tezlerinin uygulanabilir, ticari olarak üretilebilir veya sanayi için bir problemi çözmeye yönelik olmasının teşvik edilmesi önerilmektedir.
EKLENMESİ ÖNERİLEN HUSUSLAR:
1.16 Program |  | 1 | Yurt dışındaki nitelikli Türk bilim adamlarının ülkemizde sektöre kazandırılmasına, ayrıca ülkemizdeki yabancı uzmanların çalışma ortamlarının iyileştirilmesi ve kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. | [5 empty] | (Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanlığı Ilac Strateji Belgesi Eylem Planı 2.2'ye atıfta bulunulmuştur.)
1.16 Program |  | 2 | İlaç sektöründe istihdam edilen yaygın mühendislik mesleklerinin üniversite eğitimleri sırasında eczacılık fakültelerinden ders alması veya eczacılıkla ilgili derslerin seçmeli olarak bu fakültelerin programlarına eklenmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır. | [5 empty] | (Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanlığı Ilac Strateji Belgesi Eylem Planı 2.3'e atıfta bulunulmuştur.)
1.16 Program |  | 3 | İlaç sektörünün çalışan ihtiyacını karşılamak üzere meslek lisesi ve yüksekokullarda kurulan bölümlerin desteklenmesi ve ihtiyaca göre yeni birimlerin açılması yönünde çalışmalar yürütülecektir. | [5 empty] | (Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanlığı Ilac Strateji Belgesi Eylem Planı 2.4'e atıfta bulunulmuştur.)
1.16 Program |  | 4 | Türkiye’deki yetkin insan gücünün küresel Ar-Ge çalışmalarına entegrasyonuna yönelik yol haritası belirlenmesi çalışmaları yürütülecektir. |  |  |  | 2015-2023 |  | (Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanlığı Ilac Strateji Belgesi Eylem Planı 2.5'e atıfta bulunulmuştur.)
1.16 Program |  | 5 | Üniversitelerde, teknoparklarda, enstitülerde geliştirilmiş Ar-Ge çalışmalarının veri tabanı oluşturulacaktır. | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Üniversiteler, TÜBİTAK |  | Sağlık Bakanlığı, Üniversite-Sanayi Kuruluşları,
1.16 Program |  | 6 | TÜBİTAK tarafından yürütülen ilaç endüstrisinde Ar-Ge ile çözüm getirilebilecek konuların belirlenmesine yönelik kapsamlı bir envanter oluşturma çalışmalarının tamamlanması. Bu çerçevede belirlenen öncelikli alanlarda Ar-Ge çalışmalarının yapılması sağlanacaktır. | [5 empty] | Mevcut ihtiyaçlar bakımından önem derecesine göre en öncelikli görülen 7 konu aşağıda belirtilmiştir. 1-Biyoteknolojik ürün geliştirme altyapısının Türkiye’de oluşması için hücre bankalarının (cell-line) kurulması, biyoteknolojik ilaçların geliştirilmesi, formülize edilmesi, dolum tesisi kurulması ve terapötik proteinlerin üretilmesine yönelik Ar-Ge gelişmelerinin yapılması. 2.Katma değerli ürünlerin (yeni molekül, kombine ürünler, mevcut ürünlerin farklı dozaj formları, hasta uyuncunu kolaylaştıran ambalaj sistemleri, kontrollü salım sistemleri vb.) geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılması. 3.İlaç sektöründe fiyat, ürün ve kalitede belirleyici olunması amacıyla ilaç etkin maddesinin (active pharmaceutical ingredient) sentezlenmesi ve üretilmesine yönelik farmasötik kimya alanında Ar-Ge çalışmalarının yapılması. 4.Eşdeğer ilaç sektöründe ürün geliştirme çalışmalarının etkinliğinin ve biyoeşdeğerlik çalışmalarının başarı yüzdesinin artırılması amacıyla ileri karakterizasyon tekniklerinin kullanılması (XRD, NMR, SEM, NIR-Imaging, Raman-Imaging, nano partikül yüzey ölçer vb.) ve eşdeğer ilaç geliştirilebilmesi için biyoeşdeğerlik çalışmalarının biyoanalitik kısımlarının testlerine yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılması. 5.Kan ürünlerinin (trombosit, pıhtılaşma faktörleri vb.) üretilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılması. 6.Biyoteknoloji ve farmasötik teknoloji alanlarında yerel aşı geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılması. 7.Biyolojik harp, gıda ve su güvenliği, hastalık dağılımı gibi pek çok alanda büyük önem taşıyan biyoteknoloji ve nanoteknolojiye dayalı kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer ajan algılayıcıları ile ilgili Ar-Ge çalışmalarının yapılması.
1.16 Program |  | 7 | 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu'nun, Ar-Ge harcamalarının muhasebeleştirilmesi konusunda, Türk Ticaret Kanunu’nu ile uyumlu hale getirilecektir. | MALİYE BAKANLIĞI, BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU |  | TÜBİTAK, KOSGEB | 2014 |  | 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Uluslararası Muhasebe Standartlarıyla uyumlu Türk Muhasebe Standartlarına göre finansal tabloların düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre, Ar-Ge harcamalarının muhasebeleştirilmesinde, araştırma giderlerinin her koşulda gider kaydedilmesi gerekmekte, geliştirme giderleri ise bazı koşulların sağlanması durumunda aktifleştirilmekte, bu koşullar sağlanamadığında ise gider olarak kaydedilmektedir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, finansal tabloların Türk Muhasebe Standartlarına düzenlenmemesi durumunda bazı yasal yaptırımlar öngörülmektedir. Oysa ki, 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu’na göre, Ar-Ge harcamaları her koşulda aktifleştirilerek amortisman yoluyla yıllara yayılı olarak gider kaydedilmektedir. Dolayısıyla, 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu, Ar-Ge harcamalarının muhasebeleştirilmesi konusunda, Türk Ticaret Kanunu’nun emrettiği düzenlemeye uyumlu olmadığı için ilgili mevzuatta değişiklik çalışması yapılacaktır.
1.16 Program |  | 8 | Mevcut ürünlerde katma değer yaratmaya yönelik Ar-Ge faaliyetleri, TÜBİTAK ve ilgili kuruluşlar tarafından teşviklerle desteklenecektir. | BSTB, TÜBİTAK | İlaç sektörünün yerli ve uluslararası patent başvuru sayısı patent almış ilaç sayısı | S.B., HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI, KALKINMA BAKANLIĞI, MALİYE BAKANLIĞI, TÜBİTAK,YÖK, ÜNİVERSİTELER | SÜREKLİ |  | Tedaviye önemli katkı sağlayan, artımlı inovasyona bazı teşvikler sağlanabilmelidir. Bu kapsamda, yeni dozaj ve farmasötik formlar, modifiye salım farmasötik ürünler, sabit doz kombinasyonlar gibi katma değerli eşdeğer ürün geliştirme konularında destek verilmelidir.
1.16 Program |  | 9 | Üniversite sanayi işbirliği sağlanan/sağlanacak projelerde hibe/teşvik imkanları oluşturulacaktır. | BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI |  | TÜBİTAK, KOSGEB | 2014 |  | Üniversite sanayi işbirliği ile geliştirilecek ve akabinde ülkemizde halen üretilmemiş olan ve yeni üretilecek ilaçlar için hibe/teşviklerin artırılması.
1.16 Program |  | 10 | İlaç endüstrisinin, yerli kimya endüstrisinden beklentilerinin netleştirilmesine ve ilaçla uyumlu kalitede kimyasalların üretimine yönelik destek verilecektir. | BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI